## Лист1
График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2023 года
№ п/п | Оборудование | Вид ремонта | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Длительность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Длительность | Содержание работ | Примечания
1 | ТП-ПБ-Три Кита | текущий | 2023-01-10 18:00 | 2023-01-10 21:00 | 3 | 2023-01-10 18:03 | 2023-01-10 20:24 | 2.35 | Замена ТТ, кл. колодки и перемычк ПУ
2 | ТП-273,РУ-6кВ,яч.№7 | текущий | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-11 17:00 | 1 | 2023-01-11 16:22 | 2023-01-11 16:56 | 0.56667 | Определение трассы КЛ-6кВ (ТП-273-ТП-493)
3 | КТП-320кВА Северодвинка ф.1,ф.2 ВЛ-0.4кВ | капитальный | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-16 17:00 | 7 | 2023-01-16 10:34 | 2023-01-16 12:50 | 2.2667 | Работы по монтажу ВЛ-0.4 кВ
4 | ТП-100 Северодвинка ВЛ-0.4кВ ф.1 | капитальный | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 17:00 | 7 | 2023-01-17 10:34 | 2023-01-17 15:59 | 5.4167 | Работы по монтажу ВЛ-0.4 кВ
5 | ТП-3 Бревенник | текущий | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 16:00 | 6 | 2023-01-17 12:26 | 2023-01-17 15:51 | 3.4167 | Ревизия оборудования
6 | ВЛ-0.4 кВ от ТП Малетинское поле, РУ-0.4 кВ ф.1,2 | капитальный | 2023-01-18 09:30 | 2023-01-18 20:30 | 11 | 2023-01-18 09:33 | 2023-01-18 20:12 | 10.65 | Замена опор ВЛ-0.4 кВ
7 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-100 Северодвинка, ф.1 | капитальный | 2023-01-18 10:00 | 2023-01-18 17:00 | 7 | 2023-01-18 10:13 | 2023-01-18 15:48 | 5.5833 | Работы по монтажу ВЛ-0.4 кВ
8 | ТП-3 Бревенник | текущий | 2023-01-18 13:00 | 2023-01-18 16:00 | 3 | 2023-01-18 13:25 | 2023-01-18 15:15 | 1.8333 | Испытания Т2 и КЛ в сторону ЦРП-10, яч.7
9 | КТП-Малетинское поле-2,ВЛ-0,4кВ,ф.№1,№2 | капитальный | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 18:00 | 9 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:55 | 7.9167 | Установка опор,перенос проводов на новые опоры.
10 | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.2 | текущий | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-19 14:00 | 2 | 2023-01-19 12:06 | 2023-01-19 13:29 | 1.3833 | Замена ПУ
11 | КТП-1 Рикасиха, РУ-0,4;10кВ;Тр-р | текущий | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 16:00 | 6 | 2023-01-19 13:01 | 2023-01-19 15:20 | 2.3167 | Ревизия оборудования.
12 | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.1 | капитальный | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | 7 | 2023-01-19 09:39 | 2023-01-19 15:44 | 6.0833 | Работы по монтажу ВЛ-0.4 кВ.
13 | КТП-Малетинское поле-2,ВЛ-0,4кВ,ф.№1,№2 | капитальный | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 18:00 | 9 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:15 | 7.25 | Установка опор,перенос проводов на новые опоры.
14 | ТП-ДРСУ РУ-0.4кВ Красноборск | текущий | 2023-01-21 10:00 | 2023-01-21 17:00 | 7 | 2023-01-21 10:45 | 2023-01-21 14:43 | 3.9667 | Замена ПУ
15 | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.1 | капитальный | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | 7 | 2023-01-23 09:49 | 2023-01-23 16:47 | 6.9667 | Работы по монтажу ВЛ-0.4 кВ
16 | ЦРП-10,ру-10кВ,яч.№15,13,11,9,7,5,3,1. | текущий | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | 7 | 2023-01-23 10:28 | 2023-01-23 15:30 | 5.0333 | Ревизия оборудования
17 | БКТП-Новинки,ВЛ-0,4кВ,ф.№1 | текущий | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | 7 | 2023-01-23 10:35 | 2023-01-23 14:18 | 3.7167 | Подключение СИП новой ВЛ около уч. №76, монтаж заземления
18 | ЦРП-10 РУ-10кВ яч.№2,4,6,8,10,12,14,16,18. | текущий | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | 7 | 2023-01-24 10:11 | 2023-01-24 15:52 | 5.6833 | Ревизия оборудования
19 | КТП-100кВА СТ "Северодвинка" ВЛ-0,4кВ ф.1 | капитальный | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | 7 | 2023-01-24 10:19 | 2023-01-24 14:56 | 4.6167 | Работы по монтажу ВЛ-0.4кВ
20 | ТП-11 Рикасиха | текущий | 2023-01-26 10:00 | 2023-01-26 16:00 | 6 | 2023-01-26 09:59 | 2023-01-26 14:20 | 4.35 | Ревизия ТП-11
21 | ПС-74,яч.ф.74-05 | текущий | 2023-01-27 12:00 | 2023-01-27 14:00 | 2 | 2023-01-27 12:00 | 2023-01-27 13:52 | 1.8667 | Отсоединение/ присоединение жил КЛ-10кВ ф.74-05 (ПС-74-ЦРП-10)
22 | ТП-5 Рикасиха, Т1, Т2, РУ-0.4 кВ | текущий | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 16:00 | 6 | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 13:40 | 3.6667 | Ревизия оборудования
23 | КТП- Дедов Полой,ВЛ-0,4кВ,ф.№1 (Посёлок) | капитальный | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | 7 | 2023-01-31 10:43 | 2023-01-31 13:00 | 2.2833 | Замена опоры у дома №25

## Лист2
4 | ЭС | ТП | ТП-ПБ-Три Кита | 0.4 | 2023-01-10 18:03 | 2023-01-10 20:24 | 2.35 | Замена ТТ, кл. колодки и перемычк ПУ | Маймакса
5 | ЭС | ТП | ТП-273,РУ-6кВ,яч.№7 | 6 | 2023-01-11 16:22 | 2023-01-11 16:56 | 0.56667 | Отключение для трассировки КЛ-6кВ (ТП-273-ТП-493). | ул.Мостовая | ТП-493
6 | ЭС | ВЛ | СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,уч.№248 | 0.4 | 2023-01-11 18:37 | 2023-01-11 18:37 | 0 | По заявке потребителя об отсутствии электоэнергии после подключения электроустановки 05.01.2023, восстановили контактное соединение в ЩУ, на отх АВ, нижней клемме фазного провода. | СТ "Северодвинка" | уч.№248
1 | ЭС | ВЛ | КТП-320кВА Северодвинка ф.1,ф.2 ВЛ-0.4кВ | 0.4 | 2023-01-16 10:34 | 2023-01-16 12:50 | 2.2667 | Работы подрядчика по монтажу ВЛ-0.4кВ. | СНТ Северодвинка
2 | ЭС | ВЛ | ТП-100 Северодвинка ВЛ-0.4кВ ф.1 | 0.4 | 2023-01-17 10:34 | 2023-01-17 15:59 | 5.4167 | Работа на ВЛ-0.4кВ | Ершовка | ВЛ-0.4кВ ф.100 Северодвинка/1
4 | ЭС | ТП | ТП-3 Бревенник | 10 | 2023-01-17 12:26 | 2023-01-17 15:51 | 3.4167 | Ревизия оборудования по наряду № 1 | Бревенник
1 | ЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от ТП Малетинское поле, РУ-0.4 кВ ф.1,2 | 0.4 | 2023-01-18 09:33 | 2023-01-18 20:12 | 10.65 | Работы по наряду №2 - замена опор ВЛ-0.4 кВ | Верхняя Тойма
2 | ЭС | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ от КТП-100 Северодвинка, ф.1 | 0.4 | 2023-01-18 10:13 | 2023-01-18 15:48 | 5.5833 | Работы подрядчика по демонтажу старых проводов и переключение потребителей на новую линию | Северодвинка
5 | ЭС | ТП | ТП-3(Поселок) | 10 | 2023-01-18 13:25 | 2023-01-18 15:15 | 1.8333 | Работы по наряду №3 - испытания Т2 и КЛ в сторону ЦРП-10, яч.7 | Бревенник
1 | ЭС | ВЛ | КТП-Малетинское поле-2,ВЛ-0,4кВ,ф.№1,№2 | 0.4 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:55 | 7.9167 | Работы по наряду №4,установка опор,перенос проводов на новые опоры. | Верхнетоемский район Малетинское поле | ВЛ-0,4кВ ф.КТП-Малетинское поле-2/1,2
2 | ЭС | ВЛ | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.2 | 0.4 | 2023-01-19 12:06 | 2023-01-19 13:29 | 1.3833 | Замена ПУ уч.№228 (потребитель Давыдов В.П.). | СТ "Северодвинка" | ВЛ-0,4кВ ф.КТП-100 СТ "Северодвинка"/2
4 | ЭС | ТП | КТП-1,РУ-0,4;10кВ;Тр-р | 10 | 2023-01-19 13:01 | 2023-01-19 15:20 | 2.3167 | Работы по наряду №6,ревизия оборудования. | Архангельск Бревенник
5 | ЭС | ВЛ | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.1 | 0.4 | 2023-01-19 09:39 | 2023-01-19 15:44 | 6.0833 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. | СТ "Северодвинка"
1 | ЭС | ВЛ | КТП-Малетинское поле-2,ВЛ-0,4кВ,ф.№1,№2 | 0.4 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:15 | 7.25 | Работы по наряду №7,установка опор,перенос проводов на новые опоры. | Верхнетоемский район Малетинское поле | ВЛ-0,4кВ ф.КТП-Малетинское поле-2/1,2
3 | ЭС | ТП | ТП-ДРСУ РУ-0.4кВ | 0.4 | 2023-01-21 10:45 | 2023-01-21 14:43 | 3.9667 | Установка модема, замена ПУ, ТТ по наряду № 8. Установка верхового ПУ на ж/д № 132 | Красноборск | ТП-ДРСУ
1 | ЭС | ВЛ | КТП-100 СТ "Северодвинка",ВЛ-0,4кВ,ф.1 | 0.4 | 2023-01-23 09:49 | 2023-01-23 16:47 | 6.9667 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. | СТ "Северодвинка" | ВЛ-0,4кВ ф. КТП-100 СТ "Северодвинка"/1
3 | ЭС | РП | ЦРП-10,ру-10кВ,яч.№15,13,11,9,7,5,3,1. | 10 | 2023-01-23 10:28 | 2023-01-23 15:30 | 5.0333 | Работы по наряду №10,ревизия оборудования. | Бревенник | ЦРП-10 СШ
4 | ЭС | ВЛ | БКТП-Новинки,ВЛ-0,4кВ,ф.№1 | 0.4 | 2023-01-23 10:35 | 2023-01-23 14:18 | 3.7167 | Работы по наряду №9,подключение СИП новой ВЛ около уч.№76,монтаж заземления. | Приморский район дер.Новинки. | ВЛ-0,4кВ ф. БКТП-Новинки/1
1 | ЭС | РП | ЦРП-10 РУ-10кВ яч.№2,4,6,8,10,12,14,16,18. | 10 | 2023-01-24 10:11 | 2023-01-24 15:52 | 5.6833 | Работы по наряду №11,ревизия оборудования. | Бревенник | ЦРП-10 СШ
2 | ЭС | ВЛ | КТП-100кВА СТ "Северодвинка" ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.4 | 2023-01-24 10:19 | 2023-01-24 14:56 | 4.6167 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. | СТ "Северодвинка" | ВЛ-0,4кВ ф. КТП-100 СТ "Северодвинка"/1
1 | ЭС | ТП | ТП-11 Рикасиха | 10 | 2023-01-26 09:59 | 2023-01-26 14:20 | 4.35 | Работы по наряду №13 - ревизия ТП-11 | Рикасиха | ТП-11 Рикасиха
3 | ЭС | ПС | ПС-74,яч.ф.74-05 | 10 | 2023-01-27 12:00 | 2023-01-27 13:52 | 1.8667 | Работы по наряду №29П.Отбалчивание,прибалчивание КЛ-10кВ ф.74-05 (ПС-74-ЦРП-10). | Бревенник
1 | ЭС | ТП | ТП-5 Рикасиха, Т1, Т2, РУ-0.4 кВ | 10 | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 13:40 | 3.6667 | Работы по наряду №15 - ревизия оборудования. | Рикасиха
1 | ЭС | ВЛ | КТП- Дедов Полой,ВЛ-0,4кВ,ф.№1 (Посёлок) | 0.4 | 2023-01-31 10:43 | 2023-01-31 13:00 | 2.2833 | Работы по наряду №16,замена опоры у дома №25. | дер.Дедов Полой | ВЛ-0,4кВ ф.КТП Дедов Полой/1